УТВЕРЖДЕНО

Решение Щучинского районного

исполнительного комитета

от 30.01.2020 г. № 49

Список жилых домов, подлежащих капитальному ремонту жилищного фонда Щучинского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта  | Общая площ., м2 | Сметная стоимость объектов,руб. | В т.ч. СМР, руб. | Выполнение на 01.01.2020 | Планируемые сроки ремонта |  Планна 2020г. | В том числе, по кварталам | Остаток незаверш. рем.-строит. работ и общ./полез. площади | Ст-ть 1 кв.м общей пло- щади квар-тир, руб. | При-ме-чание  |
| СМР, руб. | ввод площ. кв.м  | Нача-ло месяц год  | окон. месяц год  | ВсегоСМР,руб.  | ввод площ.м2 | IВсегоСМР, руб.м2 | IIВсегоСМР, рубм2 | IIIВсегоСМР, руб. м2 | IVВсегоСМР, руб м2 | СМР, руб.  | кв.м  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Островского в г. Щучине(1958 г.). в т.ч. изготов-ление ПСД |  1509 | 460000 | 440000 | -  |  - | 02.2020  |  05.2020 |  460000 440000 |   1509 | 10000080000 | 168000165000 | 8000078000 | 1102451170001509м2 | - | - | 305 | отчисления граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  Капитальный ремонт жилого дома № 1 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района (1970 г.), В т.ч. изготовление ПСД |  416 | 120000 | 110000 | - | - | 01.2020 | 06.2020 |  100000 |  416 | - | 100000 | -  |  416 м2 | - | - | 288 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района(1969 г.), В т.ч. изготовление ПСД | 541 |  150000 | 135000 | - | - |  01.2020 |  06.2020 | 100000 | 541 | - | 100000 | - |  541 м2 | - | - | 277 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 3 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района(1981 г.), В т.ч. изготовление ПСД | 416 | 120000 | 105000 |  - | - | 01.2020 | 06.2020 |  10000090000 |  416 | - | 10000090000 |  416 м2 | - | - | - | 288 | районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный жилого дома № 14 по улице Комсомольская в г. Щучин(1963 г.) В т.ч. изготовление ПСД | 598 | 150000 | 130000 | - | - | 02.2020 |  06. 2020 | 120000110000 |  598 | - |  120000110000 |  598м2 |  - | - | - |  250 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 16 по улице. Комсомоль-ская в г. Щучин(1960 г.).В т.ч. изготовление ПСД | 294 | 92000 | 82000 | - | - | 02.2020 | 05.2020 | 80000 | 294 | - | 80000 | - | 294м2 | - | - | 312 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома №1 по улице Лесная в городском поселке Желудок Щучинского района(1982 г.). в т.ч изготовление ПСД | 1254 | 288152 | 270000 | - | - |  04.2020 |  06.2020 | 210000190000 | 1254 | - | 210000190000 | 1254м2 | - | - | - | 230 | районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 20 по улице Комсомольская в городе Щучин(1961 г.).В т.ч изготовление ПСД | 590 | 150000 | 135000 | - | - | 02.2020 | 05.2020 | 100000 | 590 | - | 100000 | - | 590м2 | - | - | 254 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 32 по улице Комсомольская в г.Щучин(1963 г.).В.т.ч. изготовление ПСД | 598 | 150000 | 135000 |  - | - | 02.2020 | 05.2020 | 100000 | 598 | - | 100000 | - | 598м2 | - | - | 250 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Первомайская в городе Щучин (1972г.).В т.ч изготовление ПСД | 3783 | 680000 | 630000 | - | - | 04.2020 | 09.2020 | 302550 | 3783 | - | - | 302550 | 3783м2 | - | - | 180 | отчисления граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице 17 Сентября в городе Щучин(1970 г.).Изготовление ПСД | 2649 | 500000 | 460000 |  - | -  | 04.2020 | 07.2020 | 156000 | 2649 | - | 156000 | - | 2649м2 | - | - | 189 | районный бюджет |
| Всего  | 12648 | 2860152 | 2527105 | - | - | - | - | 982100830000 | 12648м2 | 10000080000 | 661600555000 | 110255780002268м2 | 11024511700010380м2 | - | - | - |  |

Итого: Стоимость работ в действующих ценах 982100 руб.

 ( в т.ч. содержание технадзора)

В т.ч. – бюджетные средства – 493600 руб.; отчисления граждан на капитальный ремонт – 488500 руб.