УТВЕРЖДЕНО

Решение Щучинского районного

исполнительного комитета

от 30.01.2020 г. № 49

Список жилых домов, подлежащих капитальному ремонту жилищного фонда Щучинского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Общая площ., м2 | Сметная стоимость объектов, руб. | В т.ч. СМР,  руб. | Выполнение на 01.01.2020 | | Планируемые сроки ремонта | | План на 2020г. | | В том числе, по кварталам | | | | Остаток незаверш. рем.-строит. работ и общ./полез. площади | | Ст-ть 1 кв.м общей пло- щади квар-тир, руб. | При-ме-чание |
| СМР,  руб. | ввод площ. кв.м | Нача-ло месяц год | окон. месяц  год | Всего  СМР, руб. | ввод площ.  м2 | I  Всего  СМР,  руб.  м2 | II  Всего  СМР, руб  м2 | III  Всего  СМР,  руб. м2 | IV  Всего  СМР,  руб м2 | СМР,  руб. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Островского в г. Щучине  (1958 г.). в т.ч. изготов-ление ПСД | 1509 | 460000 | 440000 | - | - | 02.  2020 | 05.  2020 | 460000  440000 | 1509 | 100000  80000 | 168000  165000 | 80000  78000 | 110245  117000  1509м2 | - | - | 305 | отчисления граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома  № 1 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района  (1970 г.),  В т.ч. изготовление ПСД | 416 | 120000 | 110000 | - | - | 01.  2020 | 06.  2020 | 10000  0 | 416 | - | 10000  0 | - | 416 м2 | - | - | 288 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района  (1969 г.),  В т.ч. изготовление ПСД | 541 | 150000 | 135000 | - | - | 01.  2020 | 06.  2020 | 10000  0 | 541 | - | 10000  0 | - | 541 м2 | - | - | 277 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 3 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района  (1981 г.), В т.ч. изготовление ПСД | 416 | 120000 | 105000 | - | - | 01.  2020 | 06.  2020 | 100000  90000 | 416 | - | 100000  90000 | 416 м2 | - | - | - | 288 | районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный жилого дома № 14 по улице Комсомольская в г. Щучин  (1963 г.)  В т.ч. изготовление ПСД | 598 | 150000 | 130000 | - | - | 02.  2020 | 06. 2020 | 120000  110000 | 598 | - | 120000  110000 | 598м2 | - | - | - | 250 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 16 по улице. Комсомоль-ская в  г. Щучин  (1960 г.).  В т.ч. изготовление ПСД | 294 | 92000 | 82000 | - | - | 02.  2020 | 05.  2020 | 8000  0 | 294 | - | 8000  0 | - | 294м2 | - | - | 312 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома №1 по улице Лесная в городском поселке Желудок Щучинского района  (1982 г.). в т.ч изготовление ПСД | 1254 | 288152 | 270000 | - | - | 04.  2020 | 06.  2020 | 210000  190000 | 1254 | - | 210000  190000 | 1254м2 | - | - | - | 230 | районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 20 по улице Комсомольская в городе Щучин  (1961 г.).  В т.ч изготовление ПСД | 590 | 150000 | 135000 | - | - | 02.  2020 | 05.  2020 | 10000  0 | 590 | - | 10000  0 | - | 590м2 | - | - | 254 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 32 по улице Комсомольская в г.Щучин  (1963 г.).  В.т.ч. изготовление ПСД | 598 | 150000 | 135000 | - | - | 02.  2020 | 05.  2020 | 10000  0 | 598 | - | 10000  0 | - | 598м2 | - | - | 250 | районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Первомайская в городе Щучин (1972г.).  В т.ч изготовление ПСД | 3783 | 680000 | 630000 | - | - | 04.  2020 | 09.  2020 | 30255  0 | 3783 | - | - | 30255  0 | 3783м2 | - | - | 180 | отчисления граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице 17 Сентября в городе Щучин  (1970 г.).  Изготовление ПСД | 2649 | 500000 | 460000 | - | - | 04.  2020 | 07.  2020 | 15600  0 | 2649 | - | 15600  0 | - | 2649м2 | - | - | 189 | районный бюджет |
| Всего | 12648 | 2860152 | 2527105 | - | - | - | - | 982100  830000 | 12648  м2 | 100000  80000 | 661600  555000 | 110255  78000  2268м2 | 110245  117000  10380м2 | - | - | - |  |

Итого: Стоимость работ в действующих ценах 982100 руб.

( в т.ч. содержание технадзора)

В т.ч. – бюджетные средства – 493600 руб.; отчисления граждан на капитальный ремонт – 488500 руб.