|  | Приложение 3 к решению Щучинского районного исполнительного комитета 01.02.2016 № 86 Список жилых домов, подлежащих капитальному ремонту жилищного фонда Щучинского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Адрес объекта | ## Общая площ. м2 | ## Сметная стоимость объектов, тыс. руб. | ## В т.ч. СМР, тыс. руб. | ## Выполнение на 01.01.2016 |  | ## Планируемые сроки ремонта |  | ## План на 2016г. |  | ## В том числе, по кварталам |  |  |  | ## Остаток незаверш. рем.-строит. работ и общ./полез. площади |  | ## Ст-ть 1 кв.м общей пло- щади квар-тир, тыс. руб. | ## Приме-чание |
|  |  |  |  |  | ## СМР, тыс. руб. | ## ввод площ., кв.м | ## начало месяц год | ## окон. месяц ## год | ## Всего ## СМР, тыс. руб. | ## ввод площм2 | ## I ## Всего ## СМР, тыс. руб. м2 | ## II ## Всего ## СМР, тыс. руб м2 | ## III ## Всего ## СМР, тыс. руб м2 | ## IV ## Всего ## СМР, тыс. руб м2 | ## СМР, тыс. руб. | ## кв.м |  |  |
|  | 1 | ## 2 | 3 | 4 | ## 5 | ## 6 | 7 | 8 | ## 9 | ## 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ## 15 | ## 16 | ## 17 | ## 18 |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул.Островского в г.Щучин (в т.ч.ПСД) ## (1953_г.) | ## 1252 | 1780000 | 1602000 | - | - | 07.16 | 12.16 | 1780000 1602000 | 1252 | 150000 135000 | 935000 841500 | 695000 625500 | 1252м2 | - | - | ## 1422 | ## Отчисления граждан |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул.Советская в поселке Дуброво Щучинского района (в т.ч.ПСД) (1973г.постройки) | 455 | 650000 | 585000 | - | - | 07.16 | 12.16 | 650000 ## 585000 | 455 | 80000 72000 | 300000 270000 | 270000 243000 | 455м2 | - | - | ## 1429 | ## Отчисления граждан |
|  | 1 | ## 2 | 3 | 4 | ## 5 | ## 6 | 7 | 8 | ## 9 | ## 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ## 15 | ## 16 | ## 17 | ## 18 |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Ленина в г.Щучин (1939 г.) в т.ч. погашение кредиторской задолженности 2015г. | ## 209 | 461366 | 415229 | 141366 | - | 12.15 | 09.16 | 438127 384379 | 209 | 118127 96379 | ## 160000 144000 | 160000 144000 209м2 | ## - | - | - | ## 2208 | ## Бюджетное финансирование, отчисления граждан |
|  | ## Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 16 по ул. Октябрьская в г. Щучин (1958 г.) в т.ч. погашение кредиторской задолженности 2015г. | ## 290 | 742219 | ## 667997 | 652219 | - | 09.15 | ## 09.16 | 108580 99580 | 290 | 18580 18580 | 80000 ## 72000 | 10000 9000 | 290м2 | - | - | 2559 | ## Бюджетное финансирование, отчисления граждан |
|  | ## Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Островского в г.Щучин ## (1967 г.) в т.ч. погашение кредиторской задолженности 2015г. | 4447 | ## 1335482 | ## 1201934 | 1035482 | - | 09.15 | ## 11.16 | 389508 359508 | 4447 | 89508 89508 | 200000 ## 180000 | 100000 90000 | 4447м2 | - | - | 300 | ## Бюджетное финансирование, отчисления граждан |
|  | ## Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Островского в г. Щучин ## (1960 г.) в т.ч. погашение кредиторской задолженности 2015г. | 1529 | ## 1283276 | ## 1154948 | 1083276 | - | 09.15 | ## 10.16 | 209213 189213 | 1529 | 9213 9213 | 180000 ## 162000 | 20000 18000 | 1529м2 | - | - | 839 | ## Бюджетное финансирование, ## отчисления граждан |
|  | ## Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул.Островского в г.Щучин ## (1970 г.) | 4040 | ## 1496755 | ## 1347080 | 726755 | - | 09.15 | ## 10.16 | 770000 693000 | 4040 |  | 510000 ## 459000 | 260000 234000 4040 м2 | - | - | - | 370 | ## Бюджетное финансирование |
|  | 1 | ## 2 | 3 | 4 | ## 5 | ## 6 | 7 | 8 | ## 9 | ## 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ## 16 | ## 17 | ## 18 |
|  | ## Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Островского в г. Щучин ## (1986г.) | 2107 | ## 1472989 | ## 1325690 | 972989 | - | 09.15 | ## 07.16 | 500000 450000 | 2107 | 180000 162000 | 160000 ## 144000 | 160000 144000 2107м2 | - | - | - | 699 | ## Бюджетное финансирование |
|  | ## Капитальный ремонт с элементами модернизации общежития №33 по ул.Островского в г. Щучин ## (1974 г.) в т.ч Погашение кредиторской задолженности 2015г. | 3939 | ## 2285901 | ## 2057310 | 1174901 | - | 09.15 | ## 12.16 | 1556592 1445491 | ## 3939 | 445592 445591 | 355000 319500 | 756000 680400 | 3939 м2 | - | - | 580 | ## Бюджетное финансирование, отчисления граждан |
|  | ## Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Школьная в г.Щучин ## (1967 г.) | 2830 | ## 2796725 | ## 2517052 | 96725 | - | 09.15 | ## 12.16 | 2700000 2430000 | 2830 |  | 355000 ## 319500 | 1034000 930600 | 1311000 1179900 2830м2 | - | - | 988 | ## Бюджетное финансирование |
|  | ## Капитальный ремонт с тепловой модернизацией жилого дома ## № 8 по ул.Островского в г.Щучин ## (1961 г.) Погашение кредиторской задолженности 2015г. | 1978 | 2748837 | 2473953 | 2748837 | ## 1978 | - | - | 155856 155856 |  | ## 155856 ## 155856 | - | - | - | - | - |  | ## Отчисления граждан |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Октябрьская в г. Щучин ## (1959 г.) Погашение кредиторской задолженности 2015г. | 265 | 631766 | 568589 | 631766 | 265 | - | - | 59673 59673 |  | ## 59673 ## 59673 | - | - | - | - | - |  | ## Отчисления граждан |
|  | ## Всего | ## 23341 | ## 17685316 | ## 15916782 | ## 9264316 | ## 2243 | - | - | 9317549 8453700 | ## 21098 | ## 1306549 1243800 | 3235000 2911500 | 3465000 3118500 6356м2 | 1311000 1179900 14742м2 | - | - | ## 1139 | ## - |

Итого:           Стоимость работ в действ. ценах     9 317 549 тыс. руб.,  в т.ч. СМР-8 453 700 тыс. руб.

( в т.ч. содержание технадзора, в т.ч. кредиторская задолженность 2015г.)

В т.ч. –  отчисления граждан на капремонт          3 326 549 тыс. руб.

Бюджетные средства                                             5 991 000  тыс. руб.