| СОГЛАСОВАНО Управление жилищно-коммунального хозяйства Гродненского областного исполнительного комитета __________________ ________________ 2017 г. | СОГЛАСОВАНО Финансовый отдел Щучинского районного исполнительного комитета ____________________А.И.Бибикова ________________ 2017 г. | УТВЕРЖДЕНО Решение Щучинского районного исполнительного комитета 03февраля 2017_№_84_ |
| --- | --- | --- |

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году кв.м | Сроки проведения работ |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  |  | Использовано средств на 01.01.2017 |  | План финансирования 2017 года, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончаниемесяц, год |  | сметная | договорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2017 |  | стоимость работ на 2017год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по улице Советской в поселке Дуброво Щучинского района | 455 | 455 | 08.16 | 09.17 | 96230 |  | 96230 | 5000 |  | 70000 |  |  |  |  |  | 70000 |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице (далее -ул.) Ленина в городе (далее -г.) Щучин | 209 | 209 | 12.15 | 06.17 | 68156 |  | 68156 | 59667 |  | 8599 |  | 3599 |  |  |  | 5000 |  |
| 3 | - Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул.Островского в г.Щучин | 3358 | 3358 | 09.15 | 03.17 | 266420 |  | 184675 | 184675 |  | 14340 |  | 14340 |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Школьная в г.Щучин | 2830 | 2830 | 09.15 | 06.17 | 288863 |  | 248426 | 229252 |  | 19385 |  | 211 |  | 19174 |  |  |  |
| Объекты без ввода площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул.Островского в г.Щучин | 1252 |  | 07.16 | 11.16 | 223816 |  | 206715 | 206715 |  | 28720 |  | 28720 |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 16 по ул. Октябрьская в г. Щучин | 290 |  | 09.15 | 09.16 | 89557 |  | 76794 | 76794 |  | 320 |  | 320 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Островского в г.Щучин. Сезонные работы |  |  | 06.17 | 09.17 | 8 780 |  | 8780 |  |  | 8780 |  |  |  |  |  | 8780 |  |
| 8 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Островского в г. Щучин | 1529 |  | 09.15 | 12.16 | 172618 |  | 135026 | 135026 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Островского в г. Щучин | 2107 |  | 09.15 | 07.16 | 198232 |  | 115669 | 115669 |  | 74 |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт с элементами модернизации общежития №33 по ул.Островского в г. Щучин | 3813 |  | 09.15 | 11.17 | 795822 |  | 795822 | 248990 |  | 100026 |  | 26 |  | 100000 |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул.Островского в г.Щучин | 1998 |  | 02.17 | 11.17 | 300000 |  | 300000 |  |  | 300000 |  |  |  | 300000 |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Островского в г. Щучин | 1833 |  | 02.17 | 11.17 | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Комсомольская в г. Щучин | 296 |  | 04.17 | 11.17 | 76000 |  | 76000 |  |  | 76000 |  |  |  |  |  | 76000 |  |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 42 по ул. Гродненская в городком поселке Острино Щучинского района | 408 |  | 04.17 | 11.17 | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома № 44 по ул. Гродненская в городком поселке Острино Щучинского района | 543 |  | 04.17 | 11.17 | 134000 |  | 134000 |  |  | 134000 |  |  |  |  |  | 134000 |  |
|  | Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого:           Стоимость работ в действ. ценах - 1067044   рублей

( в том числе содержание технического надзора,  в том числе изготовление проектно-сметной документации , в том числе кредиторская задолженность 2016года)

В том числе –  отчисления граждан на капремонт    447870  рублей

Бюджетные средства                                         619174  рублей

| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Советской в поселке Дуброво Щучинского района | 1,5 мес. | 08.16 | 09.17 | 211,5 | капитальный (далее-кап.) ремонт кровли, фасада, балконов, входных групп , инженерных (далее- инж.) сетей | хозяйственный (далее-хоз.) способ |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Ленина в г. Щучин | 1,5 мес. | 12.15 | 06.17 | 326 | кап. ремонт кровли, фасада, входных групп, инж. сетей | хоз. способ, по результатам процедуры заключены договора на отдельные виды работ ГП «Щучинская МПМК-167», УЖРЭП Ленинского района г.Гродно |
| 3 | - Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Островского в г. Щучин | 2,0 мес. | 09.15 | 03.17 | 79,3 | кап. ремонт кровли, фасада, балконов, входных групп, инж. сетей | хоз. способ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Школьная в г.Щучин | 3,4 мес. | 09.15 | 06.17 | 102 | кап. ремонт кровли, фасада, балконов, входных групп , инж. сетей | хоз. способ по результатам процедуры заключены договора на отдельные виды работ с УП «Дитва-Строй» |
| 5 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Островского в г. Щучин. Сезонные работы |  | 06.17 | 09.17 |  | сезонные работы | хоз. способ |
| 6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации общежития №33 по ул.Островского в г. Щучин | 6,2 мес. | 09.15 | 11.17 |  | - кап. ремонт кровли, фасада, замена окон, ремонт входных групп, инж. сетей | хоз. способ, по результатам процедуры заключены договора на отдельные виды работ ГП «Щучинская МПМК-167» |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул.Островского в г.Щучин |  | 02.17 | 11.17 |  | кап. ремонт кровли, фасада, балконов, входных групп, инж. сетей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Островского в г. Щучин |  | 02.17 | 11.17 |  | кап. ремонт кровли, фасада, балконов, входных групп, инж. сетей |  |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Комсомольская в г. Щучин |  | 04.17 | 11.17 |  | кап. ремонт кровли, фасада, балконов, входных групп, инж. сетей |  |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 42 по ул. Гродненская в городком поселке Острино Щучинского района |  | 04.17 | 11.17 |  | кап. ремонт кровли, фасада, балконов, входных групп, инж. сетей |  |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 44 по ул. Гродненская в городком поселке Острино Щучинского района |  | 04.17 | 11.17 |  | кап. ремонт кровли, фасада, балконов, входных групп, инж. сетей |  |