ЗАЦВЕРДЖАНА

рашэнне Шчучынскага раённага

выканаўчага камітэта

ад 29.01.2018 № 68

Спіс жылых дамоў, якія падлягаюць капітальнаму рамонту жыллёвага фонду Шчучынскага раённага ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрас  аб’екта | Агульная плошча, м2 | Каштарысная вартасць аб’ектаў, руб. | У т.л.  БМР,  руб. | Выкананне на 01.01.2018 | | Запланаваныя тэрміны рамонту | | План на 2018 г. | | У тым ліку па кварталах | | | | Рэшта незавершаных рамонтна -будаўнічых работ и агульн./карысн. плошчы | | Кошт 1 кв.м агульнай пло- шчы кватэр руб. | Заўвагі |
| БМР,  руб. | увод плошчы., кв.м | пачатак  месяц год | заканчэнне месяц  год | Усяго  БМР, руб. | увод плошчы, м2 | I  Усяго  БМР,  руб.  м2 | II  Усяго  БМР, руб  м2 | III  Усяго  БМР,  руб. м2 | IV  Усяго  БМР,  руб м2 | БМР,  руб. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальны  рамонт жылога дома № 9 на вул. Астроўскага  ў г. Шчучыне  (1953 г.), | 1833 | 272885 | 254539 | - | - | 04.18 | 06.18 | 217564  215962 | 1833 | - | 141180  140132 | 76384  75830  1833м2 | - | - | - | 149 | раённы бюджэт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальны  рамонт жылога дома № 12 на вул. Астроўскага  ў г. Шчучыне  (1963 г.), | 1998 | 318841 | 295725 | - | - | 06.18 | 09.18 | 268127  266152 | 1998 | - | - | 124986  123991 | 143141  142161 | - | - | 160 | раённы бюджэт |
| Капітальны  рамонт жылога дома  № 18 на вул. Камсамольскай у  г. Шчучыне  (1962 г.),  у т.л. ПКД | 296 | 68080 | 62000 | - | - | 10.18 | 12.18 | 68080  62000 | 296 | - | - | - | 68080  62000  296м2 | - | - | 230 | адлічэнні грамадзян |
| Капітальны  рамонт жылога дома  № 42 на вул. Гродзенскай  у г. п. Астрына  Шчучынскага раёна  (1980 г.),  у т.л. ПКД | 408 | 104975 | 94478 | - | - | 06.18 | 10.18 | 10497594478 | - | - | - | 104975  94478 | - | - | - | - | адлічэнні грамадзян о |
| Капітальны  рамонт жылога дома  № 44 на вул. Гродзенскай  у г. п. Астрына  Шчучынскага раёна  (1978 г.),  у т.л. ПКД | 543 | 133860 | 125742 | - | - | 08.18 | 12.18 | 133860  125742 | 543 | - | - | - | 133860  125742 | - | - | 247 | раённы бюджэт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальны  рамонт з  элементамі  мадэрнізацыі і інтэрната №33 на вул. Астроўскага ў г. Шчучыне  (1974 г.) | 3813 | 795823 | 716240 | 283230 | - | 09.15 | 06.18 | 299878  269890 | 3813 | 200000  180000 | 99878  89890 | - | - | - | - | 153 | адлічэнні грамадзян |
| Капітальны  рамонт жылога дома  №7 на вул. Астроўскага ў г. Шчучыне  (1960 г.).  Выраб ПКД | 1506 | 11700 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 11700  0 | - | - | - | - | 11700  0 | - | - | - | адлічэнні грамадзян раённы бюджэт |
| Капітальны  рамонт жылога дома  №2 на вул. Астроўскага ў г. Шчучыне  (1965г.).  Выраб ПКД | 1863 | 14000 | - | - | - | 06.18 | 09.18 | 14000  0 | - | - | - | 14000  0 | - | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальны  рамонт жылога дома  №24 на вул. Камсамольскай у г. Шчучыне  (1960г.).  Выраб ПКД | 589 | 10 000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 10000  0 | - | - | - | - | 10000  0 | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| Капітальны  рамонт жылога дома  №14 на вул. Камсамольскай у г. Шчучыне  (1963г.).  Выраб ПКД | 598 | 10000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 10000  0 | - | - | - | - | 10000  0 | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| Капітальны  рамонт жылога дома  №16 на вул. Камсамольскай у г. Шчучыне  (1960г.).  Выраб ПКД | 294 | 8000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 8000  0 | - | - | - | - | 8000  0 | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальны  рамонт жылога дома  №6 у а.-г. Руткевічы Шчучынскага раёна  (1976г.).  Выраб ПКД | 458 | 10000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 10000  0 | - | - | - | - | 10000  0 | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| Капітальны  рамонт жылога дома  №8 у  а.-г. Руткевічы Шчучынскага раёна  (1979г.).  Выраб ПКД | 677 | 10000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 10000  0 | - | - | - | - | 10000  0 | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| Капітальны  рамонт жылога дома  № 14 на вул. Савецкай у пасёлку Дубрава  Шчучынскага раёна  (1973г.)  Пагашэнне  запазычанасці | 455 | 96230 | 86607 | - | - | - | - | 2766  2766 | - | 2766  2766 | - | - | - | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальны  рамонт  вентканалаў і  газаходаў жылога дома №30 на вул. Зялёнай у г. Шчучыне | 1392 | 5900 | 5310 | - | - | 06.18 | 09.18 | 5854  5310 | - | - | - |  | 5854  5310 | - | - | - | раённы бюджэт |
| Усяго | 16723 | 1870248 | 1631641 | 283230 | - | - | - | 1174804  1042300 | 8483м2 | 202766  182766 | 241058  230022  5646м2 | 320345  294299  1998м2 | 410635  335213  839м2 | - | - | - |  |

Падрахунак: Кошт работ у цэнах, якія дзейнічаюць 1 174 804 руб.

( у т.л. утрыманне тэхнагляду, у т.л. крэдыторская запазычанасць 2017г.)

У т.л. – бюджэтныя сродкі – 627 098 руб.; адлічэнні грамадзян на капрамонт – 547 706 руб.

.