ЗАЦВЕРДЖАНА

рашэнне Шчучынскага раённага

выканаўчага камітэта

ад 29.01.2018 № 68

Спіс жылых дамоў, якія падлягаюць капітальнаму рамонту жыллёвага фонду Шчучынскага раённага ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрасаб’екта  | Агульная плошча, м2 | Каштарысная вартасць аб’ектаў, руб. | У т.л.БМР,руб. | Выкананне на 01.01.2018 | Запланаваныя тэрміны рамонту | Планна 2018 г. | У тым ліку па кварталах | Рэшта незавершаных рамонтна -будаўнічых работ и агульн./карысн. плошчы | Кошт 1 кв.м агульнай пло- шчы кватэр руб. | Заўвагі |
| БМР, руб. | увод плошчы., кв.м | пачатакмесяц год  | заканчэнне месяц год  | УсягоБМР,руб.  | увод плошчы, м2 | IУсягоБМР, руб.м2 | IIУсягоБМР, рубм2 | IIIУсягоБМР, руб. м2 | IVУсягоБМР, руб м2 | БМР, руб.  | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальнырамонт жылога дома № 9 на вул. Астроўскагаў г. Шчучыне(1953 г.),  |  1833 | 272885 | 254539 | -  | - | 04.18 |  06.18 |  217564215962 |  1833 | - | 141180140132 | 76384758301833м2 | - | - | - | 149 | раённы бюджэт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальнырамонт жылога дома № 12 на вул. Астроўскагаў г. Шчучыне(1963 г.),  |  1998 | 318841 | 295725 | - | - | 06.18 | 09.18 |  268127266152 |  1998 | - | - | 124986123991 |  143141142161 | - | - | 160 | раённы бюджэт |
| Капітальнырамонт жылога дома№ 18 на вул. Камсамольскай у г. Шчучыне(1962 г.),у т.л. ПКД |  296 | 68080 | 62000 | - | - | 10.18 | 12.18 | 6808062000 |  296 | - | - | - | 6808062000296м2 | - | - | 230 | адлічэнні грамадзян |
| Капітальнырамонт жылога дома№ 42 на вул. Гродзенскайу г. п. АстрынаШчучынскага раёна(1980 г.), у т.л. ПКД | 408 | 104975 | 94478 | - | - | 06.18 | 10.18 | 10497594478 | - | - | - | 10497594478 | - | - | - | - | адлічэнні грамадзян о |
| Капітальнырамонт жылога дома№ 44 на вул. Гродзенскайу г. п. АстрынаШчучынскага раёна(1978 г.), у т.л. ПКД | 543 | 133860 | 125742 | - | - | 08.18 | 12.18 | 133860125742 | 543 | - | - |  - | 133860125742 | - | - | 247 | раённы бюджэт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальнырамонт зэлементамімадэрнізацыі і інтэрната №33 на вул. Астроўскага ў г. Шчучыне(1974 г.) | 3813 | 795823 | 716240 | 283230 | - | 09.15 | 06.18 | 299878269890 | 3813 | 200000180000 | 99878 89890 |  - |  - | - | - | 153 | адлічэнні грамадзян |
| Капітальнырамонт жылога дома№7 на вул. Астроўскага ў г. Шчучыне(1960 г.).Выраб ПКД  | 1506 | 11700 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 117000 | - | - | - | - | 117000 | - | - | - | адлічэнні грамадзян раённы бюджэт |
| Капітальнырамонт жылога дома№2 на вул. Астроўскага ў г. Шчучыне(1965г.).Выраб ПКД | 1863 | 14000 | - | - | - | 06.18 | 09.18 | 140000 | - | - | - | 140000 | - | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальнырамонт жылога дома№24 на вул. Камсамольскай у г. Шчучыне(1960г.).Выраб ПКД | 589 | 10 000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 100000 | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| Капітальнырамонт жылога дома№14 на вул. Камсамольскай у г. Шчучыне(1963г.).Выраб ПКД | 598 | 10000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 100000 | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| Капітальнырамонт жылога дома№16 на вул. Камсамольскай у г. Шчучыне(1960г.).Выраб ПКД | 294 | 8000 | - |  - | -  | 09.18 | 12.18 | 80000 | - | - | - | - | 80000 | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальнырамонт жылога дома№6 у а.-г. Руткевічы Шчучынскага раёна(1976г.).Выраб ПКД | 458 | 10000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 100000 | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| Капітальнырамонт жылога дома№8 уа.-г. Руткевічы Шчучынскага раёна(1979г.).Выраб ПКД | 677 | 10000 | - |  - | - | 09.18 | 12.18 | 100000 | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| Капітальнырамонт жылога дома№ 14 на вул. Савецкай у пасёлку Дубрава Шчучынскага раёна(1973г.)Пагашэннезапазычанасці | 455 | 96230 | 86607 |  - | - | - | - | 27662766 | - | 27662766 | - | - | - | - | - | - | адлічэнні грамадзян |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капітальнырамонт вентканалаў і газаходаў жылога дома №30 на вул. Зялёнай у г. Шчучыне | 1392 | 5900 | 5310 | - | - | 06.18 | 09.18 | 58545310 | - | - | - |  | 58545310 | - | - | - | раённы бюджэт |
| Усяго  | 16723 | 1870248 | 1631641 | 283230 | - | - | - | 11748041042300 | 8483м2 | 202766182766 | 2410582300225646м2 | 3203452942991998м2 | 410635335213839м2 | - | - | - |  |

Падрахунак: Кошт работ у цэнах, якія дзейнічаюць 1 174 804 руб.

( у т.л. утрыманне тэхнагляду, у т.л. крэдыторская запазычанасць 2017г.)

У т.л. – бюджэтныя сродкі – 627 098 руб.; адлічэнні грамадзян на капрамонт – 547 706 руб.

.